Приложение

Утверждено приказом Управления образования

Администрации МО Красноселькупский район

От 6 марта 2012 года № 86

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **План мероприятий по подготовке и проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в МО Красноселькупский район 2012 году** | | | | |
|  | Мероприятие | Сроки проведения | Форма | Ответственный |
| **1** | **Подготовка и утверждение нормативных и распорядительных документов по обеспечению проведения Олимпиады:** | март-декабрь 2012г. |  |  |
| 1.1 | Приказ о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников | сентябрь   2012 г. |  | Мельник Н.Г. |
| 1.2 | Приказ об утверждении состава предметно-методической комиссии по подготовке заданий для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2012-2013 учебном году | март   2012 г. | Богданова О.Ф. |
| 1.3 | Приказ об утверждении графика проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных учреждениях МО Красноселькупский район в 2012-2013 учебном году | сентябрь   2012 г. | Приказы Управления образования Администрации МО Красноселькупский район | Мельник Н.Г. |
| 1.4 | Приказ об утверждении требований к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2012-2013 учебном году | сентябрь 2012 | Мельник Н.Г. |
| 1.5 | Приказ о сроках и порядке проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2012-2013 учебном году на территории Красноселькупского района | сентябрь 2012 г | Мельник Н.Г. |
| 1.6 | Приказ о назначении ответственных за получение текстов, систему сбора и обработки данных результатов муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2012-2013 учебном году в системе образования МО Красноселькупский район | октябрь 2012 г. | Приказы Управления образования Администрации МО Красноселькупский район | Мельник Н.Г. |
| 1.7 | Приказ о проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2012-2013 учебном году | октябрь   2012 г. | Приказы Управления образования Администрации МО Красноселькупский район | Мельник Н.Г. |
| 1.8 | Приказ о назначении ответственных наблюдателей за процедурой проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2012-2013 учебном году | ноябрь 2012 года | Мельник Н.Г. |
| 1.9 | Приказ об организации работы оргкомитета и предметно-методических комиссий муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2012-2013 учебном году | ноябрь 2012 года | Мельник Н.Г. |
| 1.10 | Приказ о составе конфликтных комиссий муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по отдельным предметам | ноябрь - декабрь  2011 г. | Приказы Управления образования Администрации МО Красноселькупский район | Мельник Н.Г. |
| 1.11 | Приказ об итогах проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2012-2013учебном году. | ноябрь  2012 г. |
| 1.12 | Об организации и проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2012-2013 учебном году на территории МО Красноселькупский район | Декабрь 2012 года | Приказы Управления образования Администрации МО Красноселькупский район | Мельник Н.Г. |
| 1.13 | Об участии обучающихся образовательных учреждений МО Красноселькупский район в выездных региональных олимпиадах | декабрь   2012 г. |
| **2** | **Создание электронных баз данных Олимпиады** | апрель –декабрь 2012 г. |  |  |
| 2.1 | Занесение в Банк данных участников муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников | март 2012 г. | Банк данных участия обучающихся в интеллектуальных мероприятиях | Мельник Н.Г.,  Волков С,И. |
| 2.2 | Формирование базы данных учителей, подготовивших победителей и призеров муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников | апрель 2012 г. | База данных | Мельник Н.Г. |
| 2.3 | Подготовка критериев проверки олимпиадных работ для школьного этапа всероссийской олимпиады школьников | март-сентябрь 2012 года | Критерии оценивания | Богданова О.Ф. |
| 2.4 | Составление графика проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2012-2013 учебном году | Сентябрь 2012 г. | График проведения | Мельник Н.Г. |
| 2.5 | Формирование базы данных участников, победителей и призеров школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников | октябрь –декабрь 2012 г. | Заверенные списки, заявки | Мельник Н.Г., руководители образовательных учреждений |
| 2.4. | Формирование базы данных о результатах школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников | ноябрь-декабрь 2012 г. | База данных | Мельник Н.Г. |
| 2.5. | Формирование электронной заявки на участие в региональном этапе этапа всероссийской олимпиады школьников в соответствии с квотами, утвержденными приказом Департамента образования | декабрь  2012 г. | Электронная заявка | Мельник Н.Г. |
| **3**. | **Мероприятия по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников** | март-декабрь 2012 г |  |  |
| 3.1 | План мероприятий по подготовке и проведению всероссийской олимпиады школьников в Красноселькупском районе в 2012 году | март 2012 | План мероприятий, приказ Управления образования | Мельник Н.Г. |
| 3.2 | Разработка олимпиадных заданий для школьного этапа всероссийской олимпиады школьников | апрель-май 2012 г. | Олимпиадные задания | Бем А.В. |
| 3.3 | Утверждение олимпиадных заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников | май 2012 года | Решение муниципального экспертного совета | Бем А.В. |
| 3.4 | Формирование банка экспертов для проведения экспертизы текстов олимпиадных заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников | май 2012 год | список | Бем А.В. |
| 3.5 | Проведение  совещаний, заседаний |  |  |  |
| 3.6 | Совещания с  руководителями общеобразовательных учреждений:  - об участии обучающихся в муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады школьников в 2011-2012 учебном году;  - о проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2011-2012 учебном году | март 2012 г.  октябрь 2012 г. | Заседания руководителей образовательных учреждений | Мельник Н.Г. |
| 3.7 | Заседания муниципального оргкомитета всероссийской олимпиады школьников | cентябрь-ноябрь 2012г. |  | Мельник Н.Г. |
| 3.8 | Совещание с председателями муниципальных предметных жюри | ноябрь  –декабрь2012 г. |  | Богданова О.Ф. |
| 3.9 | Определение квоты победителей и призёров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету | сентябрь 2012 г. | Приказ Управления образования | Мельник Н.Г., оргкомитет муниципального этапа |
| 3.10 | Обеспечение конфиденциальности проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников | сентябрь 2012 г. | Приказы образовательных учреждений, Управления образования | Мельник Н,Г., руководители образовательных учреждений |
| 3.11 | Утверждение образцов дипломов и призёров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников | сентябрь 2012 г. | Приказ общеобразовательного учреждения | Руководители образовательных учреждений |
| 3.12 | Утверждение состава оргкомитета и жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников | сентябрь 2012 г. | Приказ общеобразовательного учреждения | Руководители образовательных учреждений, оргкомитет школьного этапа |
| 3.13 | Утверждение состава предметно-методической комиссии по подготовке заданий для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2012-2013 учебном году | сентябрь 2012 г. | Приказ Управление образования | Бем А.В. |
| 3.14 | Назначение школьных операторов Банка данных участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и направление данных в адрес Управления образования | Сентябрь 2012 г. | Приказ образовательного учреждения | Руководители образовательных учреждений |
| 3.15 | Утверждение требований к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников | сентябрь 2012 г. | Решение оргкомитета школьного этапа | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 3.16 | Утверждение образцов дипломов победителей и призёров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников | сентябрь 2012 г. | Приказ Управления образования | Мельник Н.Г. |
| 3.17 | Назначение муниципальных операторов Банка данных участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и направление данных в адрес департамента образования автономного округа | сентябрь | Приказ Управления образования | Мельник Н.Г. |
| 3.18 | Торжественное открытие и закрытие школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников | сентябрь-декабрь 2012 г. | Торжественные линейки | Мельник Н.Г., руководители общеобразовательных учреждений |
| 3.19 | Принятие участия в обсуждение вопросов проведения всероссийской олимпиады школьников в 2012-2013 учебном году | октябрь 2012 года | Совещание в виде видеоконференции с департаментом образования автономного округа | Мельник Н.Г., Бем А.В., руководители образовательных учреждений |
| 3.20 | Тиражирование и комплектование материалов для проведения школьного, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников | октябрь 2012 г. | Тиражирование и комплектование олимпиадных материалов | Богданова О.Ф. |
| 3.21 | Утверждение требований к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников | октябрь 2012 г. | Решение оргкомитета муниципального этапа | Мельник Н.Г. |
| 3.22 | Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников | 03 октября – 01 ноября 2012г. |  | Оргкомитет школьного этапа |
| 3.23 | Проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников | 03 ноября -10 декабря 2012 г. |  | Оргкомитет муниципального этапа |
| 3.24 | Утверждение списка победителей и призёров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников | ноябрь 2012 г. | Приказ общеобразовательного учреждения | Руководители образовательных учреждений, оргкомитет школьного этапа |
| 3.25 | Утверждение списка победителей и призёров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников | декабрь 2012 г. | Приказ Управления образования | Мельник Н.Г. |
| 3.26 | Направление заверенного списка участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников с указанием набранных баллов в Департамент образования | декабрь 2012 г. | Заверенный список участников муниципального этапа | Мельник Н.Г. |
| 3.27 | Проведение церемонии награждения учащихся –победителей муниципального этапа олимпиады | декабрь 2012 г. |  |  |
| **4.** | **Мероприятия по обеспечению информирования о проведении и результатах всех этапов  Олимпиады** | январь –декабрь 2012 года |  |  |
| 4.1 | Обеспечение информационной поддержки по освещению результатов этапов всероссийской олимпиады школьников в средствах массовой информации | январь-февраль 2012 г  ноябрь –декабрь 2012г. | Статья в газете «северный край» | Мельник Н.Г. |
| 4.2 | Финансовое обеспечение участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников (расходы на проезд участников и сопровождающего к месту проведения регионального этапа и обратно, расходы на питание, проживание) | январь-февраль 2012 года  ноябрь 2012 г. | Сметы расходов, приказы | Мельник Н.Г. Овчинникова Е.И. |
| 4.3. | Опубликование о проведении, итогах проведения школьного, муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников | сентябрь-декабрь 2012 г. | Информация на сайте Управления образования | Мельник Н.Г. |
| **5.** | **Мероприятия по обеспечению контроля проведения Олимпиады** | октябрь-ноябрь  2012 г. |  |  |
| 5.1. | Обеспечение контроля проведения школьного этапа этапов всероссийской олимпиады школьников | октябрь  2012 г. |  | Муниципальный оргкомитет этапов всероссийской олимпиады школьников |
| 5.2. | Обеспечение контроля  проведения муниципального этапа этапов всероссийской олимпиады школьников | ноябрь - декабрь  2012 г. |  | Муниципальный оргкомитет этапов всероссийской олимпиады школьников |
| **6**. | **Анализ результатов этапов всероссийской олимпиады школьников** | март, декабрь 2012 |  |  |
| 6.1. | Анализ участия школьников района во всех этапах этапов всероссийской олимпиады школьников | март, декабрь 2012 г. | анализ | Мельник Н.Г.  Королёва Е.Г. |
| 6.2 | Подготовка отчётной документации о проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа | Декабрь 2012 года | Отчёты, анализ, мониторинг | Богданова О.Ф.  Мельник Н.Г. |