Утверждено

приказом Управления  образования

от 1 февраля  2012 года № 40

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования в системе образования Красноселькупского района

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационное, нормативное обеспечение введения ФГОС ООО |
| 1. | разработать и утвердить план основных мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в системе образования Красноселькупского района | до 1 февраля 2012 года | приказ Управления образования | Мельник Н.Г. |
| 2. | разработать и утвердить план основных мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательном учреждении | до 15 апреля 2012 года | приказ общеобразовательного учреждения | руководители общеобразовательных учреждений |
| 3. | рассмотреть на заседании органа государственно-общественного управления (совета школы, управляющего совета, попечительского совета) вопрос о готовности образовательного учреждения к введению ФГОС ООО | ежегодно | решение органа государственно-общественного управления | руководители общеобразовательных учреждений, руководители органов государственно-общественного управления |
| 4. | ввести поэтапно федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования во всех общеобразовательных учреждениях района: 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс | 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год |  | Мельник Н.Г. члены Координационного совета |
| 5. | организовать мониторинг готовности муниципальных общеобразовательных учреждений района к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования | 1 этап - до 1 апреля 2012 года, следующие этапы ежеквартально | аналитическая записка | Мельник Н.Г. |
| 6. | внести необходимые изменения в уставы общеобразовательных учреждений района (организация внеурочной деятельности, сетевого взаимодействия, системы оценки качества, нормирования труда и т.д.) | 2014-2015 годы |  | руководители общеобразовательных учреждений |
| 7. | привести в соответствие с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования и новыми квалификационными характеристиками должностные инструкции работников общеобразовательного учреждения | до 1 января 2015 года | приказ общеобразовательного учреждения | руководители общеобразовательных учреждений |
| 8. | разработать основную образовательную программу основного общего образования общеобразовательного учреждения с участием обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности | до 1 января 2015 года | приказ общеобразовательного учреждения | руководители общеобразовательных учреждений |
| 9. | разработать и утвердить рабочие программы учебных предметов | до 1 января 2015 года |  | руководители общеобразовательных учреждений |
| 10. | разработать план внеурочной деятельности обучающихся 5-9 классов общеобразовательного учреждения с участием обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности | до 25 января 2015 годы | приказ общеобразовательного учреждения | руководители общеобразовательных учреждений |
| 11. | разработать и утвердить локальные акты, регламентирующие организацию и проведение ежегодного публичного отчета образовательного учреждения, включающего информацию о подготовке и ходе введения федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования | до 1 сентября 2012 года | приказ общеобразовательного учреждения | руководители общеобразовательных учреждений |
| 12. | обеспечить проведение заседаний Координационного совета при Управлении образования по вопросам организации введения федеральных государственных образовательных стандартов | с 2012 года | план работы | Мельник Н.Г. |
| 13. | внести изменения в форму договора с родителями (законными представителями) о предоставлении общего образования муниципальными общеобразовательными учреждениями | до 1 января 2015 года | договор о предоставлении общего образования муниципальными общеобразовательными учреждениями | руководители общеобразовательных учреждений |
| 14. | разработка примерного положения о системе оценки и учета внеучебных достижений обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений МО Красноселькупский район | до 1 апреля 2012 года | примерное положение | Королева Е.Г. |
| 15. | разработка положения о системе оценки и учета внеучебных достижений обучающихся в общеобразовательном учреждении | до 1 мая 2012 года | примерное положение | руководители общеобразовательных учреждений |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ООО |
| 1. | размещать на портале Управления образования информацию по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования | постоянно | сайт Управления образования | Мельник Н.Г. |
| 2. | организовать изучение общественного мнения (родителей (законных представителей) обучающихся) по вопросам введения новых стандартов | 2014-2015 годы | аналитическая справка по итогам опроса | Королёва Е.Г., руководители общеобразовательных учреждений |
| 3. | обеспечить использование школьного Интернет-сайта для публикации и размещения образовательных продуктов | с 2012 года | аналитическая справка по итогам мониторинга | руководители общеобразовательных учреждений |
| 4. | обеспечить свободный доступ в Интернет для педагогов и обучающихся | постоянно |  | руководители общеобразовательных учреждений |
| Методическое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 1. | обеспечить участие в курсовых мероприятиях учителей 5-9 классов общеобразовательных учреждений района по вопросам перехода на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования | 2012-2015 годы | план-график | Бем А.В. |
| 2. | разработать план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательного учреждения в связи с введением федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования | до 1 мая 2012 года | план-график | Бем А.В., руководители общеобразовательных учреждений |
| 3. | определить список учебников и учебных пособий в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами основного общего образования | до 1 января 2015 года | перечень учебников и учебных пособий | руководители общеобразовательных учреждений |
| 4. | определить оптимальную для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся | до 1 января 2015 года | модель внеурочной деятельности обучающихся | руководители общеобразовательных учреждений |
| 5. | разработать план научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования | до 1 мая 2012 года | план-график | руководители общеобразовательных учреждений |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 1. | заключить дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками | до 1 сентября 2015 года | приказ общеобразовательного учреждения | руководители общеобразовательных учреждений |
| 2. | разработать локальные акты общеобразовательного учреждения, регламентирующие установление заработной платы работников, в том числе критерии установки стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размер премий, а также учебных расходов в соответствии с новой системой оплаты труда и подушевым бюджетным финансированием | до 1 сентября 2015 года | приказ общеобразовательного учреждения | руководители общеобразовательных учреждений |
| 3. | обеспечить доведение норматива финансирования в расчете на одного ученика до каждого общеобразовательного учреждения | до 1 декабря 2012 года |  | Веснина Т.С. |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 1. | провести инвентаризацию материально-технического обеспечения общеобразовательного учреждения с целью выявления обеспеченности и потребности учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ООО (МТБ соответствует действующим санитарным (СанПиН 2.4.2.2821-10) и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения) | до 1 сентября 2012 года |  | руководители общеобразовательных учреждений |
| 2. | составить программу по поэтапному оснащению школ материально-техническими и информационными ресурсами и обеспечить её реализацию | до 1 ноября 2012 года 2012-2015 годы | План-график реализации программы | руководители общеобразовательных учреждений |
| 3. | обеспечить оснащение общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС, организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся, в соответствии с утвержденными рекомендациями | 2012-2015 годы | программа (дорожная карта) по поэтапному оснащению школ материально-техническими и информационными ресурсами | руководители общеобразовательных учреждений |