## ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

## ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

П Р И К А З

| «3» июня 2010 года |  | № 672 |
| --- | --- | --- |
|  | г. Салехард |  |

О внесении изменений в план основных мероприятий по подготовке

к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в системе образования автономного округа

Во исполнение пункта 1 А) Перечня поручений по итогам рабочего совещания с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в режиме видеоконференцсвязи 5 мая 2010 года (№ 801-15-01/1350)

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые изменения в план основных мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в системе образования автономного округа, утвержденный приказом департамента образования автономного округа от 21 января 2010 г. № 47.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора, начальника управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа Бейсову Э.Г.

Директор департамента						    И.К. Сидорова

|  | Приложение Утверждены приказом департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 3 июня 2010 года № 672 |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в план основных мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в системе образования автономного округа, утвержденный приказом департамента образования автономного округа от 21.01.2010 г. № 47

1. Пункты 5 – 10 изложить в следующей редакции:

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | разработать Методические рекомендации для общеобразовательных учреждений автономного округа по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования | после утверждения на федеральном уровне | письмо департамента образования автономного округа методические рекомендации | Благинин А.Г. Варнавина И.М. |
| 6. | организовать мониторинг готовности муниципальных районов и городских округов автономного округа к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования | 2 этап – до 1 июня 2010 года следующие этапы - ежеквартально | Аналитическая записка | Варнавина И.М. Головичер Г.В. |
| 7. | разработать Методические рекомендации по разработке основной образовательной программы начального общего образования для общеобразовательных учреждений автономного округа с учетом региональных, национальных и этнокультурных потребностей народов, проживающих в автономном округе, включая | до 1 июля 2010 года | Методические рекомендации | Варнавина И.М. |
| 8. | разработать Методические рекомендации по разработке учебного плана для общеобразовательных учреждений автономного округа с этнокультурным компонентом | до 1 июля 2010 года | Методические рекомендации | Варнавина И.М. |
| 9. | обеспечить проведение курсовых мероприятий для учителей начальной школы образовательных учреждений автономного округа, осуществляющих переход на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования в 2010-2011 учебном году | первое полугодие 2010 года | план-график курсовых мероприятий программа курсов | Березина О.Л. Варнавина И.М. |
| 10. | внести изменения в Закон ЯНАО от 31 января 2000 г. № 6-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе» | 3 квартал 2010 года | Закон ЯНАО | Дегтярев А.И. |

2. Дополнить пунктами 23- 31 следующего содержания:

| 23. | создать рабочую группу по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в системе образования Ямало-Ненецкого автономного округа | до 13 мая 2010 года | приказ департамента образования автономного округа | Бейсова Э.Г. Благинин А.Г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. | предоставить копии удостоверений (сертификатов) о краткосрочном повышении квалификации учителей первых классов муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих переход на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования с 1 сентября 2010 года. | до 1 июня 2010 года |  | органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 25. | предоставить копии удостоверений (сертификатов) о прохождении курсовой переподготовки специалистами органов местного самоуправления, педагогическими и руководящими работниками (заместители директоров школ по начальной школе, методистов) муниципальных образовательных организаций, осуществляющих переход на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования с 1 сентября 2010 года. | до 15 августа 2010 года |  | органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 26. | обеспечить проведение внутренней экспертизы основных образовательных программ начального общего образования общеобразовательных организаций, осуществляющих переход на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования с 1 сентября 2010 года | до 10 августа 2010 года | информация в ЯНОИПКРО | органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 27. | разработать методические рекомендации по внесению необходимых изменений в уставы образовательных организаций, осуществляющих переход на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, и направить их в департамент образования автономного округа | до 10 июля 2010 года |  | Гудкова Н.Н. Дегтярев А.И. |
| 28. | предоставить информацию о необходимом объеме дополнительного финансирования муниципальных образовательных организаций, осуществляющих переход на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования с 1 сентября 2010 года | до 20 мая 2010 года |  | органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 29. | организовать проведение обучающего семинара для руководителей образовательных организаций автономного округа, осуществляющих переход на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. | по мере необходимости, по согласованию с федеральным оператором |  | Варнавина И.М. |
| 30. | разработать методические рекомендации по разработке программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. | после утверждения на федеральном уровне |  | Варнавина И.М. |
| 31. | разработать методические рекомендации по разработке примерной программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования | после утверждения на федеральном уровне |  | Варнавина И.М. |